# Chlorophylle

Association pour un développement durable

#### Programme de

pour la

lutte contre la désertification palmeraie de In-Gall

(République du Niger)

| # Localisation | In-Gall (Région d’Agadez, République du Niger) |
| --- | --- |
| Coût total |  |
| Répartition des financements |  |
| Durée du projet et date de démarrage | 5 années 2010 |
| Porteur du projet | Association Chlorophylle (France) Laurent Jarry, éco-conseiller Ibrahim Alanga, agent de développement (Chlorophylle Niger) |
| Bénéficiaires finaux | Populations de la ville de In-Gall (7000 habitants) |
| Résultats attendus |  |

Version août 2008

76, rue des Vignes

87 350 Panazol (France)

Tel. 06.72.14.09.86

Fax 05.55.30.33.56

chlorophile@wanadoo.fr

Contexte

In-Gall est situé dans la Région d‘Agadez, reliée par une route goudronnée à 160 km à l’ouest de la ville d'Agadez. Cette petite ville de 7 000 habitants est la confluence des sables du sud (Tadarast) et des argiles du Nord Niger (Ighazer). La ville est située à la pointe Est des falaises de Tiguidit qui marquent cette séparation géologique. C'est le lieu de la plus grande transhumance du Niger dite « la cure salée » qui voit chaque année, durant la saison des pluies, d’immenses troupeaux remonter vers les pâturages salés du nord de In-Gall, sur les argiles de l’Ighazer.

Son territoire, grand comme le Togo, est limité au nord par la frontière algérienne et le passage de Assamaka, à l'est par les contreforts de l'Aïr, au sud par les plateau de la Tadarast et à l'ouest englobe une partie des plaines de l'Azawak. In-Gall se trouve à l'intermédiaire de ces nombreux territoires qui firent sa renommée passée.

La palmeraie d’In-Gall s’est développée autour d’un oued qui passe à proximité du village. La ville est divisée en « quartiers » dont les plus anciens sont Agajirbéré et Akalal. Les dattes qu’elle produit sont les plus cotées tant sur les marchés de la Région d’Agadez que sur l’ensemble du territoire national. C'est une variété « molle », Almadeina, très sucrée qui proviendrait de Médine. Leur vente est satisfaisante même si la production a beaucoup baissé ces dernières années suite aux faibles précipitations.  Les Issawaghen, commerçants, sauniers ou artisans consacrent néanmoins de plus en plus de terres au maraîchage. Les cultures de céréales ou de légumes irriguées sont de plus en plus pratiquées dans ces jardins.

La ville de In-Gall ne peut être détaché de Teggida'n Tesoumt, village ou plutôt campement situé à 80 km au Nord de la ville et siège de l'extraction du sel, qui fut avec la datte les deux ressources principales de sa population. Une partie des villageois de In-Gall séjournant sur place plusieurs mois de l'année.

In-Gall est une commune rurale avec un maire élu. Elle possède l’essentiel des administrations : centre de santé, agent de l’environnement, de l’agriculture, de l'élevage, poste de téléphone, relais Hertzien, gendarmerie, unités sahariennes, etc. Un groupe électrogène éclaire une partie de la ville depuis 2003.

Les Issawaghen (d’origine songhaie), qui peuplent le village ancien, constituent un îlot de population sédentaire au milieu d’immenses contrées aux paysages uniformes, où paissent les troupeaux des Touareg et des Peuhl. La palmeraie est l’une des dernières situées à une telle latitude en plaine, qui survit uniquement grâce aux eaux de pluies de juillet à septembre. Elle est ainsi confrontée seule aux aléas climatiques et anthropiques, qui l’assaillent, mais aussi durement touchée économiquement par l’indifférence des ingénieurs du génie civil, qui firent passer la grande voie économique Tahoua-Arlit (dite route de l’uranium) 50 km plus au sud.

L'insécurité actuelle au Nord Niger renforce cet isolement, même si elle est cantonnée sur les montagnes de l'Aïr et l'axe Agadez Arlit. Cela limite bien entendu les échanges qui lui ont donné naissance, bien que ceux-ci aient déjà affrontés l'Histoire.

Finalité

La finalité de ce programme est la lutte contre la désertification, par la sécurisation et la mise en valeur des ressources naturelles de la palmeraie de In-Gall. Ce programme vise à mettre en place des activités devant soulager la pression sur l’environnement tout en préservant la biodiversité du milieu. Ceci ne peut se faire sans une plus value économique pour tous, garante de la pérennité des actions.

Une vision à moyen et long terme est ici privilégiée, notamment dans la perspective du changement climatique aux dimensions locales encore aléatoires au sahel, mais alertant sur la pérennité des activités.

Le concept de développement durable est ici omniprésent dans toutes ses dimensions.

L'approche environnementale

La philosophie est de préserver les ressources naturelles de la palmeraie, les terres, la biodiversité, en gérant la ressource eau. Pour cela il est indispensable de gérer les eaux de ruissellement sur le bassin versant en favorisant son infiltration par des ouvrages simples et rustiques. En premier lieu la plantation d'arbres et arbustes autour de la ville ralentissant la progression des eaux, puis des aléas géologiques construits dirigeant les flots.

Sans cette prise en compte plus en amont de la problématique eau, la plupart des ouvrages ne seront pas pérennes.

L'approche économique

Les ressources naturelles de la palmeraie sont un des leviers économiques important pour la ville de In-Gall. Leur mise en valeur ne peut passer que par une plus value économique. Les trois quart de la population vivant avec moins de 1$ par jour. La valorisation de la datte est un élément fondamental de cette approche.

L'approche organisationnelle

Tous les groupes sociologiques participeront à leur niveau et à toutes les étapes de mise en place des activités. Ainsi la gestion de nouvelles cultures aux abords de la ville pourra être confiée aux femmes, aguerries aux relations de proximité. Les autorités coutumières et administratives ayant leur compétences à exercer. Mais surtout une participation de tous à tous les instants sera requise par des méthodes de mobilisation plus traditionnelle pour les habitants d'In-Gall, les grandes réunions ayant leur limites, les savoir s'échangent beaucoup mieux de proche en proche.

La connaissance empirique, notamment des ressources naturelles, est un atout considérable qu'il faut exploiter. Les jardiniers connaissent les véléitudes de l'oued, leurs terres, la végétation, la gestion de l'eau, ces atouts en font des généralistes de l'environnement incontournables pour la mise en valeur de la palmeraie.

L'évaluation

Efficience, efficacité et transparence guideront les impacts attendus pour avoir un caractère exemplaire, démonstratif et transférable. Cette évaluation sera pilotée par un outil original,  le bilan carbone de la palmeraie, et pourra intégrer des systèmes de financements comme la compensation carbone.

sensibiliser

comprendre la stratégie engagée nécessite de communiquer et d'avancer dans le projet avec tous les acteurs, groupements formels et informels et autorités en place, il n'est pas aisé de se prolonger dans le moyen et long terme, alors que le court terme vous accapare

Objectifs								1/4

la gestion des eaux (le bassin versant)

Envisagé dans un contexte plus large, In-Gall ne peut pas rester à l'écart des grandes évolutions de nos sociétés. Il est crucial pour sa pérennité d'envisager l'avenir à plus long terme, en développant de nouvelles activités alliant les ressources naturelles et l'économie.

Le pourtour de la ville et de sa palmeraie est très dénudé, ce qui ne facilite pas les infiltrations d'eau de pluie et augmente les ruissellements. Le développement de cultures nouvelles sur ces pourtours permettrait de limiter ces phénomènes et d'apporter de nouvelles ressources économiques pour le village d'In-Gall.

L'acacia senegal et le Jatropha curcas sont deux exemples d'espèces pouvant contribuer à cela. Elle ne peuvent pas concurrencer les espèces présentes car évoluent sur des sols très ingrats que constituent les abords de la palmeraie. La première produit la gomme arabique promis à un beau développement avec la hausse des produits pétroliers. La seconde produit une huile non alimentaire au multiple avantage (savon, carburant, etc.).

D'autres espèces participeront à cet objectif, le neem, les palmiers Doum, qui pour la plupart font partis des stratégies nationales de préservation de l'environnement.

Stratégie

Les périmètres de cultures seront définis avec les administration mais aussi la population. Les jardiniers mettront en pépinières les arbustes nécessaires qui leurs seront achetés avant plantation à un prix défini avec l'ensemble des parties prenantes.

La plantation sera effectuée par les bénéficiaires qui auront accès aux charrettes de la ville pour l'arrosage. De nouveau revenus pour les femmes grâce à ces cultures (gommier et pourghère) bénéficieront en premier lieu aux femmes, qui peuvent facilement s'approprier les techniques de fabrication du savon, d'extraction de l'huile et de la gomme, etc. (voir Annexe 1).

Les groupements de femmes sont déjà organisés, il faudra veiller à une juste répartition des cultures entre toutes, et à des échanges informels permettant une bonne cohabitation entre elles sur les marchés. Des formations types seront organisée pour l'acquisition des différentes techniques.

Résultats attendus

Une augmentation de la couverture végétale au delà du village, elle est la garante d'une ressource en eau optimisée dans ses parcours de ruissellement et d'infiltration apportant une sécurité à plus long terme.

Un revenu amélioré pour les femmes qui possèdent un nouveau savoir-faire.

Mesures d'accompagnement

Avec le mécanicien de la ville un protocole d'essai sera mis en place pour tester les moteurs au fonctionnement à l'huile de Jatropha, et notamment les groupes électrogènes.

Objectifs								2/4

la sécurisation des terres agricoles

La saison des pluies à In-Gall est courte et violente. Elle se déroule de juillet en septembre avec un maximum en août. Ce sont le plus souvent de très gros orages qui s’abattent sur la palmeraie empêchant toute circulation. Puis vient le Kori (oued) dans un bouillonnement extraordinaire qui va voir déferler toutes les eaux de ruissellement du bassin versant et recharger les nappes phréatiques. Ainsi il n’est pas rare de voir des quartiers entiers de palmiers disparaître sous les eaux, et emporté ainsi les rares terres arables. Des aménagements même en gabion sont régulièrement emportés et retournés dans tous les sens. La force du kori est tout simplement inimaginable pour celui qui ne l’a jamais vu.

La sécurisation des terres agricoles, préservera la palmeraie par une amélioration des écoulements et infiltrations des eaux du kori par des aménagements raisonnés et raisonnables, devant être facilement entretenus (retenues d’eau sur les petits kori, épis, berges en pierres sèches, création d’un fonds d’entretien, etc.).

Stratégie

Le jardinier connaît parfaitement ce que le kori peut faire ou ne peut pas faire, ainsi nombre d’aménagement qui n’ont pas tenu compte des avis des riverains se retrouvent aujourd’hui perdu à jamais. Il apparaît évident que la première personne concernée est le jardinier, qui sera notre première source d’information avec les services techniques de la mairie décentralisée. Les ouvrages réalisés le seront par les compétences locales et notamment l’association Almadeina, le groupement Habidgui et les coopératives, qui possèdent les savoir-faire en matière de construction en pierres sèches et/ou gabions.

Bien entendus ces constructions commenceront le plus en amont possible des premiers jardins, en allant vers l'aval. Elles seront planifiées par les bénéficiaires eux-même autour des chef de quartiers.

Trop d’ouvrages sont réalisés sans donner aux populations les moyens d’entretenir correctement ces réalisations, d’où une dégradation inévitable des investissements qui peut être rapide (1 saison des pluies pour certains !!). Les investissements se feront donc via un fond de gestion et d'entretien annuel des ouvrages du kori qui sera piloter par les chefs de quartiers autour des jardiniers, avec la mise en place d'outils et de moyens nécessaires à une prise en charge du fonds par les populations et la mairie au terme du projet.

Résultats attendus

L'ensemble des jardins au pourtour du kori est sécurisé sur 3 km.

Un fond de gestion annuel, autour des jardiniers, planifie les interventions de construction et d'entretien. Une réflexion avec les autorités permet de pérenniser ce fond.

Objectifs								3/4

préserver la biodiversité

le développement d'une agriculture durable

Les cultures vivrières sont encore peut avancées dans la palmeraie, même si les stratégies vis à vis des sécheresses encouragent la diversification des sources de revenus. Le maraîchage connaît un essor qui pourrait assurer une part plus importante dans la nourriture quotidienne de la population.

Diversifier les cultures et adapter les semences traditionnelles permettra aux jardiniers d'entrer dans une phase de mise en valeur de la palmeraie par la culture étagée sous les dattiers. L'étage supérieur est composé des dattiers et de quelques acacia blanc, l'étage intermédiaire pouvant être constitué de petits fruitiers, citrus, moringa, grenade, etc., enfin la culture de légumes irrigue l'ensemble de la palmeraie.

Il sera également nécessaire aux jardiniers et éleveurs de bonifier les structures coopératives en place, pour qu'elles apportent de réels services toutes l'année, coopérative de matériel et de semence, avec des intrants respectueux de l’environnement notamment. Il convient également d’aider les producteurs à diversifier leurs techniques agricoles sous les palmiers, rotation des cultures, nouvelles variétés, fourrage, etc.

L’eau d’irrigation des jardins, essentielle à des rendements satisfaisants et réguliers, fera l'objet de vulgarisation de techniques simples et reproductibles, limitant les pertes d’eau. Ainsi pourront être préconisés le paillage, le goutte à goutte, les cygnes d’eau, le voile de protection, etc. De même des essais sur des pompages éolien et/ou solaire seront réalisés pour apprécier le niveau possible d'appropriation de ces techniques.

la ressource bois

L’un des problèmes auxquels les populations de In-Gall sont confrontées est la ressource en bois, compte tenu de la situation géographique de la ville. Les pépinières permettront un reboisement de la ville et de ses alentours, arbres qui pourront servir de ressource en bois par des tailles raisonnées.

En parallèle des actions d'économie d'énergie seront lancées, notamment autour de la cuisson des repas, élément principal de la consommation de bois. Le système de compensation carbone sera mis en place à l'échelle du projet.

La plantation de haies vives autour des jardins permettra également de fournir des bois mais aussi des fourrages pour les animaux de la ville, même en saison sèche, et de préserver les productions face aux animaux divaguant.

Stratégie

La connaissance d'autres modes de cultures, d'autres techniques se fera par l'échange entre praticiens d'une culture, par exemple les jardiniers de Timia on un grands savoir-faire dans les petits fruitiers, greffage repiquage, etc. Il est indispensable de créer des liens entre producteurs pour un apprentissage efficace. De même un échange avec de producteurs européens pourra être envisagé.

De même une utilisation maximale de produits locaux sera faites pour limiter la dépendance vis à vis de l'extérieur, par exemple une plante sauvage peut remplacer efficacement un pesticide.

Résultats attendus

Une agriculture durable est en place dans toute la palmeraie, les jardiniers sont conscients de leur rôle de « Khalif » pour la palmeraie. Une grande diversité biologique s'exprime autour et dans la palmeraie.

La dépendance de la ville vis à vis de l'extérieur est réduite.

Objectifs								4/4

Valoriser la palmeraie

Les dattes d’In-Gall sont la source de revenu traditionnel pour les jardiniers, qui y consacrent du temps et de l’espace. Elles sont très réputées et prisées sur tous les marchés, du fait qu’elles possèdent des qualités gustatives analogues aux meilleures dattes algériennes. La valorisation de ce produit serait d’un grand intérêt pour la palmeraie, avec l’attribution de label, tel que celui de l’agriculture biologique et du commerce équitable, destinés au marché de l’exportation, certes réduit mais offrant une garantie de ressource appréciable.

elle permettrait la préservation de la diversité des variétés présentes dans la palmeraie, qui sont issues d’une sélection vieille de 5 siècles. Cela encouragerait une agriculture biologique, préservatrice du potentiel productif des sols, les producteurs gagneraient décemment leur vie par des revenus garantis sur leur récolte.

La commune de In-Gall possède un attrait certains autour de sa palmeraie et des dinosaures présents aux alentours. Ce potentiel touristique peut être améliorés en mettant en place une case de passage qui permettent à un groupe de 15 personnes de rester quelques jours sur sites, et participer ainsi à l'essor de la ville. La destination pourra être promut auprès des agences de voyages locales mais aussi par la réalisation de guide de présentation de la commune. Des démarches de tourisme équitable avec accueille dans les familles seront lancées.

Stratégie

La palmeraie est très méconnue, il est opportun de lui redonner quelques lettres de noblesse, qui fit d'elle un centre d'échanges important avant même Agadez.

Les échanges internationaux permettront aussi que le village ne soit pas fermé au monde extérieur.

Résultats attendus

une activité touristiques existe sur In-Gall, qui est reconnue pour l'excellence de sa datte mais aussi de son cadre de vie

Le potentiel économique de la datte

Le carton de 12 kilo est vendu au prix bas 7000 à 10 000 Fcfa soit près de 1 à 1,3 euro le kilo qui peut se vendre sans difficultés à 3 euros en Europe, on pourrait ainsi estimer un prix du kilo de base qui passe à 2 euro pour le producteur, ce qui paraît raisonnable vu que les ventes à Niamey se font à 2,5 euro la marge étant prise par les intermédiaires. Si l'on consacre 1/3 de la récolte soit 2,5 tonnes à cette commercialisation, on peut estimes un gain direct pour les producteurs compris entre 15 000 et 25 000 euro annuellement soit de 10 à 15 millions de Fcfa pour la palmeraie.

(source Chlorophylle

La compensation carbone

C’est une façon de limiter votre contribution au réchauffement climatique, en chargeant quelqu’un de diminuer à votre place la partie des émissions de CO2 que vous ne pouvez pas réduire vous-même, ou pas tout de suite, ou dont la réduction est difficile.

Concrètement, en achetant des réductions de CO2, on peut financer dans le monde des projets qui réduisent les émissions de CO2 (plantation d'arbre, économie d'énergie, etc.) en grande quantité. Vous financez ainsi une partie du projet qui correspond exactement à vos émissions de CO2, respectant les exigences suivantes :

- additionalité des projets retenus (les projets n’auraient pas pu voir le jour sans la vente des réductions d’émissions de GES qu’ils génèrent)

- validation de l’unicité des projets (les réductions d’émissions générées pas les projets ne sont vendues qu’une fois)

- pérennité des projets dans le temps et validation (ou certification) de la réalité des gains en CO2 (validation ex post)

- vérification et traçabilité des financements des particuliers, des entreprises et des institutions aux opérateurs de compensation

(source ADEME)

Les  économies d'énergie

Les foyers améliorés économisent 30 % de bois sur la cuisson d’un plat. Dans l’économie familiale cela représente, sur un budget de 100 Fcfa de bois par jour, 30 Fcfa d’économie. Environ 10 000 Fcfa par an.

100 foyers améliorés permmettent ainsi l'économie de 300 kilos de bois par an représentant environ 15 tonnes de CO2 évitées.

(Source Chlorophylle)

Cadre logique

| Objectifs, résultats, activités | Indicateurs | Hypothèses | Partenaires exécutifs |
| --- | --- | --- | --- |
| Obj1. la gestion des eaux |  |  |  |
| A11. des périmètres de plantation sont créés 111. une étude sur les meilleurs terrains est menée 112. des pépinières sont créées A12. In-Gall possède le savoir-faire de la culture de la gomme et de la pourghère 121.des formations aux différentes techniques sont menées 122. des voyages d’études sont réalisés A13. les impacts sont évalués 131. les premières récoltes sont là une étude de marché est faites 132. les paramètres du suivi du couvert végétal sont identifiés 133. un protocole de motorisation est en place | - 5 périmètres sont créés et attribués - 20 ha de terrains favorables sont identifiés - nbr de pépinière mise en place, 10 000 plants produits et plantés - 40 personnes au moins sont formées - nbr de voyages d’études organisées | La propriété des terrains aménagés est clairement établie La disponibilité en graines et plants est suffisante Les compétences de cette culture existent au Niger La protection des plants est assurée | Groupements féminins Services techniques de l’environnement Ingénieur ENSIL le mécanicien |
| Obj2. la sécurisation des terres |  |  |  |
| A21. un fonds d’entretien des ouvrages de protection de berges est créé 211. un comité d’entretien multi-partenarial est mis en place 212. les berges sont entretenues par les jardiniers 213. la pérennité du fond est assurée A22. des protections de berges nouvelles sont réalisées 221. les koris secondaires sont traités 222. le kori est traité de l’amont vers l’aval | - Composition du comité, nbr de réunion, - Montant de la prise en charge progressive par les populations - Nbre et type d’intervention, nbr de palmier Doum plantés sur berges, - Nbre de mètres réalisés, en pierre sèche, en gabion, seuil, etc. | La mairie joue pleinement son rôle de fédérateur des forces vives de la commune La situation politique favorise une bonne gestion La force de travail est présente dans la palmeraie | - Commune, - Chefferie traditionnelle, - Almadeina, Habdigui, Coopératives - Population de In-Gall |
| Obj3. préservation de la biodiversité |  |  |  |
| A31. une agriculture durable 311. un coopérative de semence bio est en place 312. des sessions de sensibilisation formation sont faites 313. des échanges de jardiniers sont faits 314. des protocoles d'essais de semences et de techniques sont mis en place A32. la culture étagée 311.les périmètres de jardins sont entourés de haies vives 312. des pépinières sont mises en place et des arbres plantés (ornement, fruitier, utilitaires, etc.) A32. une meilleure gestion de la ressource en bois 321. des formations à la coupe raisonnée des arbres sont menées 322. des foyers améliorés sont construits et utilisés | - volume des ventes - nbr de sessions de participants, d'échanges - nbr de variété de techniques - 2000m de haies vives sont plantées - nbr de plants produits, plantés et greffés - 50 personnes formées - 500 foyers améliorés - tonnage des récoltes | Les semences sont disponibles Les jardiniers protègent les jeunes plants. Les saisons des pluies sont correctes Les compétences existent sur Agadez Les jardiniers s’approprient les méthodes | Groupement de jardiniers Almadeina Groupements féminins Services techniques de l’environnement et de l’agriculture |
| Obj4. valorisation de la palmeraie |  |  |  |
| ### A41. la palmeraie obtient une certification d’agriculture biologique et de commerce équitable pour sa datte 411. une étude sur la certification est menée 412. les meilleures techniques de séchage et d’ensachage sont mises au point 414. des clients sont mis en relation avec les producteurs A42. Le tourisme revit 421. une case de passage est construite 422. la destination In-Gall est promut 423. des guides touristiques sont édités | - TdR de l’étude, rapport - composition comité de gestion, fonctionnement, services apportés aux jardiniers - volume de dattes séchées et ensachées - volume de dattes commercialisées - nbr de nuitée par an - nbr de diffusion de brochure | Les conditions de la certification sont applicables à la palmeraie Le marché de la datte européen supporte de nouvelles variétés La rébellion cesse et permet le retour des touristes | CEAS Burkina Gaïa of life Autorités administratives |

Partenaires

Les partenaires internationaux

CEAS (Suisse et Burkina), Centre Ecologique Albert Schweitzer, qui œuvre dans les domaines de l’agriculture biologique et du commerce équitable, en séchage de fruit notamment au Burkina Faso, Madagascar, etc. Cet organisme a acquis une certaine réputation dans les domaines sus-cités mais aussi dans l’accompagnement des producteurs.

ENSIL École nationale supérieure d'ingénieur de Limoges, qui participera notamment sur les études de mise en oeuvre du projet.

Quelques partenaires supplémentaires seront mobilisés suivant les micros activités à mener, avec qui nous sommes en contacts :

- Jardins de semences tropicales en France (semenciers bio)

- Gaïa of life (commerce équitable et solidaire)

- les associations intervenants sur In-Gall sont peu nombreuses il faut continuer à travailler ensemble sur différentes activités pour que nos actions se complètent au mieux, les Enfants de l'Aïr, Solidarité Nord Niger entre autres.

- et les projets bi- et multi-latéraux comme la Coopération allemande présente sur place.

Les partenaires nationaux

Almadeina est une association de producteurs de dattes de la ville de In-Gall qui œuvre depuis 1995 à la réhabilitation de sa palmeraie en menant diverses actions (protection de berges, construction de seuil d’infiltration, construction de puits, traitement biologique des dattiers, plantation de dattiers, etc.). Elle a acquis depuis un grand savoir-faire technique dans la réalisation des ouvrages en pierres. Elle mène chaque année au moins un micro-projet sur des financements très divers.

Le RAIL est une structure de professionnels nigériens des projets de développement, issus de l’AFVP Niger. Il possède de solides références en gestion de projet, aussi bien dans les aspects administratifs et opérationnels. Il sera d’un soutien essentiel pour ce projet, autant dans les suivis que dans les évaluations et sa connaissance du Niger sera essentielle en terme de contacts

Les services techniques nigériens seront également mis à contribution pour la mise en œuvre du projet dans leurs compétences respectives, et particulièrement les services de l’environnement, de l’agriculture et du génie rural.

Les autorités coutumière et administrative seront également un des partenaires essentiels pour la réussite des activités. Il sera nécessaire de les mobiliser à chaque étape du projet.

Durée et calendrier

La durée du présent projet est évaluée par rapport au temps nécessaire pour que les populations commencent à s’approprier véritablement les activités. Ainsi nous préconisons une durée de 5 années pleines, ce qui est aussi nécessaire pour bien pérenniser les actions.

|  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mise en place du projet et sensibilisation |  |  |  |  |  |
| un fonds d’entretien des ouvrages de protection de berges est créé |  |  |  |  |  |
| des protections de berges nouvelles sont réalisées |  |  |  |  |  |
| une étude sur les meilleurs emplacements est menée |  |  |  |  |  |
| des formations aux nouvelles cultures sont menées |  |  |  |  |  |
| des périmètres sont créés et attribués |  |  |  |  |  |
| les périmètres de jardins sont entourés de haies vives |  |  |  |  |  |
| une meilleure gestion de la ressource en bois |  |  |  |  |  |
| la couverture arboricole est augmentée |  |  |  |  |  |
| la disponibilité en intrants est améliorée |  |  |  |  |  |
| une étude sur la certification est menée |  |  |  |  |  |
| les meilleures techniques de séchage et d’ensachage sont mises au point |  |  |  |  |  |
| des clients sont mis en relation avec les producteurs |  |  |  |  |  |
| Les activités autour de la valorisation de la palmeraie |  |  |  |  |  |
| Un programme d'évaluation est mis en oeuvre |  |  |  |  |  |

Critères d’éligibilité à l’initiative

  - impact sur la lutte contre désertification

La gestion globale des eaux de pluies au niveau du basin versant est le point important pour arriver à limiter les effets des aléas climatiques. Ceci concoure bien entendu à la préservation des terres agricoles et de leur potentiel de production, élément essentiel à la vie dans ses contrées pré-désertiques. La « maîtrise » du kori (jamais effective) est essentielle pour les productions agricoles, qui le plus souvent sont vivrières. Il faut aussi préserver au mieux le potentiel des terres agricoles, par une agriculture limitant les intrants chimiques et favorisant les matières organiques locales (compost).

La gestion raisonnée de la ressource en bois est aussi un facteur important de la lutte contre la désertification. Il est nécessaire d’apprendre ou de réapprendre aux populations les principes de taille raisonnée ainsi que la plantation d’arbre, car la régénération seule ne suffit pas à palier les besoins de la ville.

  - impact en terme de développement

A court terme, le premier impact économique du projet et la labélisation des dattes de In-Gall, qui grâce au commerce équitable devra garantir des prix rémunérateurs aux phoeniciculteurs de la palmeraie. A plus long terme, c’est la production de gomme arabique qui donnera un atout économique supplémentaire à la palmeraie. Cette dernière activité est de plus en phase avec le programme nationale de lutte contre la désertification visant aussi à développer les cultures d’exportation, dont la gomme arabique qui est l’un des atouts essentiels du Niger.

Le développement de la culture du jatropha donnera également un temps d'avance à la palmeraie qui aura une certaine autonomie vis à vis des carburants extérieurs et produits de base comme la savon.

La reconnaissance de la palmeraie au niveau touristique est un aspect important dasn l'accès à la diversité culturelle pour ces populations isolées.

Un autre aspect est le caractère de prise en charge par la collectivité, au terme du programme, du fond d’entretien des berges, élément important de la sécurisation à long terme. Cette prise en charge accompagnée devrait permettre à la future mairie de remplir ses obligations d’aide envers ses concitoyens.

Enfin les femmes sont très sollicitées par ce programme d'activité, une forte responsabilité repose sur leur capacité à mettre en oeuvre des activités nouvelles et à s'organiser en conséquence.

  - aspects innovants

La mise en place de nouvelles cultures est un aspect innovant dans le nord Niger puisque peu de plantations sont à l’heure actuelle réalisées et aucune n’est réellement productive. Cette expérience servira donc, en l’intégrant au plan national, à vérifier l’impact positif de ces cultures pour le développement des régions saharo-sahéliennes.

La mise en place de label est également un aspect innovant puisqu’il nécessitera que les producteurs respectent un cahier des charges rigoureux et que tous s’y conforment. La notion d’unité entre les jardiniers sera importante afin que l’acquisition de ces labels perdure. De plus il n'y a apparemment pas de label équitable ou biologique à ce jour au Niger.

La recherche d'une certaine autonomie alimentaire mais aussi énergétique sera également un point d'évaluation important pour la sous-région.

  - utilité démonstrative et de réplicabilité

Le fond d’entretien des berges et sa rétrocession à la collectivité pourra servir de véritable point de repère pour un pays en phase de décentralisation. Il sera très intéressant d’évaluer cette activité et de lui donner un caractère démonstratif pour le Niger, en le promouvant avec des outils de communication adéquats.

Les nouvelles cultures qui seront mise en place pourront donner des indications importantes de leur adaptation dans les zones saharo-sahéliennes. La démonstrativité et la réplicabilité de cette activité est évidente et essentielle pour le développement du nord Niger et au delà.

De même, la mise en place de label est intéressante pour amener le monde paysan nigérien à mettre en œuvre un cahier des charges respectueux de l’environnement et favorisant un développement économique grâce aux productions locales.

Budget prévisionnel

(f0) indemnités de l’agent de In-Gall, basé à In-Gall, pour la mise en œuvre des activités,

(f1) frais administratif de l'agent Chlorophylle

(f2) frais de supervision du Rail, pour le suivi évaluation de l'opération,

(f3) mission d’appui conseil, de suivi évaluation et d’expertise de l’association Chlorophylle France avec deux personnes dont un ingénieur environnement, frais administratifs y afférents. Au moins une mission annuelle de 15 jours sur place, deux si nécessaire, selon les besoins de l’équipe de mise en œuvre du projet,

(f4) mission d'étude et d'évaluation d'ingénieurs extérieur, notamment les ingénieurs ENSIL.

Plan de financement

4. Instruction du projet

  - schéma de l’instruction

Décideurs

IREM LCD

SCAC

Chlorophylle

Opérateurs

Services techniques

RAIL    CEAS …

Almadeina

Commune de In-Gall

Producteurs, etc.

.

Prestataires

- Fournisseurs d’intrants

- Transporteurs

- Négociants

- Enseignement agricole

- Bureaux d’étude

- etc.

Observateurs

- IREM LCD

- Bailleurs de fonds

- Etat

- Autres projets.

Population de In-Gall

Bénéficiaires

Opérationnellement, il y aura un agent de Chlorophylle en poste à In-Gall chargé de la supervision des activités. Basé à Agadez, un assistant de projet qui traitera les aspects administratifs et organisationnels du projet, en même tant qu’un appui conseil à la mise en oeuvre des activités, et sera notamment chargé des relations avec les partenaires nationaux et internationaux.

De plus, Chlorophylle France sera à même d’apporter un appui conseil direct, lors de missions de suivi évaluation et expertise annuelles, voir plus si la demande de l’équipe de terrain l’exige.

  - points à approfondir lors de l’instruction

Il existe encore un travail à fournir pour la recherche de certains partenaires au Niger, surtout des associations, groupements ou ONG capables d’apporter leur contribution à ce projet. Notamment concernant la mise en place de certaines techniques, gomme arabique, utilisation de nouvelles espèces arborées comme le Moringa, construction de foyers améliorée, de four solaire, etc. Des pistes sont à confirmer…

  - fonds de préparation du projet

La préparation du projet se fera sur fonds propre de Chlorophylle. Néanmoins, il pourra être demandé une participation pour étudier certains points, à la demande particulière du bailleur de fonds.

Annexe 1 :

Le Jatropha Curcas

kori en Haoussa

- cage de fil de fer tressé que l'on rempli de pierre

-  voir note ci-après

-  gardien de la terre