## FCFA
Millions de FCFA	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
Investissements	19,6	32,7	25,7	22,7	13,1	113,8	77%
Obj1. la gestion des eaux	5	8,1	7,6	6,6	3	30,3	21%
A11. des périmètres de plantation sont créés
111. une étude sur les meilleurs terrains est menée	1	0,5				1,5
112. des pépinières sont créées	2	5	5	3		15
112. 10 000 arbres sont plantés		0,5	0,5	0,5		1,5
A12. In-Gall possède le savoir-faire de la culture de la gomme et de la pourghère
121. des formations aux différentes techniques sont menées	1	1	1	1	1	5
122. des voyages d’études sont réalisés	1	1	1	1	1	5
A13. les impacts sont évalués
131. les premières récoltes sont là une étude de marché est faites				0,5	0,5	1
132. les paramètres du suivi du couvert végétal sont identifiés		0,1	0,1	0,1		0,3
133. un protocole de motorisation est en place				0,5	0,5	1
Obj2. la sécurisation des terres	5	5	8	7	5	30	20%
A21. un fonds d’entretien des ouvrages de protection de berges est créé
211. un comité d’entretien multi-partenarial est mis en place						0
212. les berges sont entretenues par les jardiniers	1	1	1	1	1	5
213. la pérennité du fond est assurée			1			1
A22. des protections de berges nouvelles sont réalisées
221. les koris secondaires sont traités	1	1	1	1	1	5
222. le kori est traité de l’amont vers l’aval	3	3	5	5	3	19
Obj3. préservation de la biodiversité	4,6	8,6	9,1	8,1	2,1	32,5	22%
A31. une agriculture durable
311. un coopérative de semence bio est en place		1	2	1		4
312. des sessions de sensibilisation formation sont faites	0	1,5	1,5	1,5	0,5	5
313. des échanges de jardiniers sont faits	0,5	1	1	1	0,5	4
314. des protocoles d'essais de semences et de techniques sont mis en place	2	3	3	3	1	12
A32. la culture étagée
311.les périmètres de jardins sont entourés de haies vives	1	1	1	1		4
312. des pépinières sont mises en place et des arbres plantés (ornement, fruitier, utilitaires, etc.)	0,5	0,5	0,5	0,5		2
A32. une meilleure gestion de la ressource en bois
321. des formations à la coupe raisonnée des arbres sont menées	0,5	0,5				1
322. des foyers améliorés sont construits et utilisés	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
Obj4. valorisation de la palmeraie	5	11	1	1	3	21	14%
A41. la palmeraie obtient une certification d’agriculture biologique et de commerce équitable pour sa datte
411. une étude sur la certification est menée		3				3
412. les meilleures techniques de séchage et d’ensachage sont mises au point		2	1	1	1	5
414. des clients sont mis en relation avec les producteurs					1	1
A42. Le tourisme revit
421. une case de passage est construite	5	5				10
422. la destination In-Gall est promut		0,5			0,5	1
423. des guides touristiques sont édités		0,5			0,5	1
Fonctionnement	6,3	6,8	7,3	7,3	6,3	34	23%
Agent In-Gall	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	6
Bureautique déplacement	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	3
Supervision du RAIL	0,5	1	0,5	0,5	0,5	3
Mission d’appui/suivi	3	3	3	3	3	15
Mission d'évaluation et étude	1	1	2	2	1	7

Total	25,9	39,5	33	30	19,4	147,8	100%

655,96
K EURO	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
Investissements	29,88	49,85	39,18	34,61	19,97	173,49	77%
Obj1. la gestion des eaux	7,62	12,35	11,59	10,06	4,57	46,19	21%
A11. des périmètres de plantation sont créés
111. une étude sur les meilleurs terrains est menée	1,52	0,76				2,29
112. des pépinières sont créées	3,05	7,62	7,62	4,57		22,87
112. 10 000 arbres sont plantés		0,76	0,76	0,76		2,29
A12. In-Gall possède le savoir-faire de la culture de la gomme et de la pourghère
121. des formations aux différentes techniques sont menées	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	7,62
122. des voyages d’études sont réalisés	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	7,62
A13. les impacts sont évalués
131. les premières récoltes sont là une étude de marché est faites				0,76	0,76	1,52
132. les paramètres du suivi du couvert végétal sont identifiés		0,15	0,15	0,15		0,46
133. un protocole de motorisation est en place				0,76	0,76	1,52
Obj2. la sécurisation des terres	7,62	7,62	12,2	10,67	7,62	45,73	20%
A21. un fonds d’entretien des ouvrages de protection de berges est créé
211. un comité d’entretien multi-partenarial est mis en place						0
212. les berges sont entretenues par les jardiniers	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	7,62
213. la pérennité du fond est assurée			1,52			1,52
A22. des protections de berges nouvelles sont réalisées
221. les koris secondaires sont traités	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	7,62
222. le kori est traité de l’amont vers l’aval	4,57	4,57	7,62	7,62	4,57	28,97
Obj3. préservation de la biodiversité	7,01	13,11	13,87	12,35	3,2	49,55	22%
A31. une agriculture durable
311. un coopérative de semence bio est en place		1,52	3,05	1,52		6,1
312. des sessions de sensibilisation formation sont faites		2,29	2,29	2,29	0,76	7,62
313. des échanges de jardiniers sont faits	0,76	1,52	1,52	1,52	0,76	6,1
314. des protocoles d'essais de semences et de techniques sont mis en place	3,05	4,57	4,57	4,57	1,52	18,29
A32. la culture étagée
311.les périmètres de jardins sont entourés de haies vives	1,52	1,52	1,52	1,52		6,1
312. des pépinières sont mises en place et des arbres plantés (ornement, fruitier, utilitaires, etc.)	0,76	0,76	0,76	0,76		3,05
A32. une meilleure gestion de la ressource en bois
321. des formations à la coupe raisonnée des arbres sont menées	0,76	0,76				1,52
322. des foyers améliorés sont construits et utilisés	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,76
Obj4. valorisation de la palmeraie	7,62	16,77	1,52	1,52	4,57	32,01	14%
A41. la palmeraie obtient une certification d’agriculture biologique et de commerce équitable pour sa datte
411. une étude sur la certification est menée		4,57				4,57
412. les meilleures techniques de séchage et d’ensachage sont mises au point		3,05	1,52	1,52	1,52	7,62
414. des clients sont mis en relation avec les producteurs		0			1,52	1,52
A42. Le tourisme revit		0
421. une case de passage est construite	7,62	7,62				15,24
422. la destination In-Gall est promut		0,76			0,76	1,52
423. des guides touristiques sont édités		0,76			0,76	1,52
Fonctionnement	9,6	10,37	11,13	11,13	9,6	51,83	23%
Agent In-Gall	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	9,15
Bureautique déplacement	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	4,57
Supervision du RAIL	0,76	1,52	0,76	0,76	0,76	4,57
Mission d’appui/suivi	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	22,87
Mission d'évaluation et étude	1,52	1,52	3,05	3,05	1,52	10,67

Total	39,48	60,22	50,31	45,73	29,58	225,32	100%

Plan de financement
IREM LCD	50	34%
UE	50	34%
Région Limousin	40	27%
Chlorophylle	7	5%
Autres	0,8
Total	147,8