**Assainissement et accès à l'eau potable**

**au profit de la population d’Ingall**

**Ibrahim Aalanga, août 2015**

1. **Introduction**

Les activités de la 6ème programmation sont financées par le reliquat de budget de l'année précédentes. Les activités programmées sont :

- Salaire de Ibrahim pour 2015 : 150 000 Fcfa les 6 premiers mois et 50 000 Fcfa les 6 derniers mois de 2015 + fraside fonctionnement

- Adduction d'eau pour les écoles

- 20 foyers améliorés

- Plantation dattiers x 4 = 20 000 Fcfa pour une donatrice

- Aménagement local Chlorophylle

- Relance de l'opération piles

- Sensibilisation par les femmes Relais

merci de prendre chaque point et de le développer sauf pour le salaire et fonctionnement j'ajouterai le budget

merci

1. **Activités**
2. **Ramassage des piles usées**

Cette activité n’a pas eu lieu par la simple raison que les femmes et les enfants concernée par cette activité n’ont pas ramassé assez des piles usée. Il se pourrai que la méthode que nous utilisons à savoir passer l’information par les femmes lors de la sensibilisation de porte en porte n’a pas apporté ses fruits.

1. **Sensibilisation**

La sensibilisation est l’activité la plus permanentes de nos programmations. Les thèmes développés de porte en porte par les femmes sont choisis par les responsables du centre de santé d’Ingall. Les thèmes développés par les femmes se compose comme sui

* 04/01/15 : conseils pour les femmes enceinte
* 18/01 15 : vaccination des enfants
* 17/0215 : utilisation de moustiquaires imprégnées
* 21/3/15 : consultation au niveau de la maternité
* 09/03/15 : risque de l’accouchement à domicile
* 25/3/15 : la transmission du paludisme
* 28/04/15 : risque de l’accouchement à domicile
* 14/5/15 : qu’est ce que le paludisme
* Vendredi 19/6/15 : lavage des mains à l’aide de l’eau et du savon avant et après le mangé.
* 12/08/15 : risque de l’accouchement à domicile

C’est une activité dont les thèmes se répètent le plus souvent compte tenue de leur importances selon les agents de la santé .

1. **Foyers améliorés**

La fabrication des foyers améliorés se déroule toujours à Ingall, sauf ce cas. En effet, les forgerons qui les fabriques d’habitude, ont réclamé plus d’argent. Raison évoquée la rareté des ferrailles. En effet, depuis quelques année l’on constate des tonnages des ferrailles qui quittent la ville à destination du Nigéria. Ces derniers foyers ont été fabriqués à Agadez. Les femmes qui les ont acheté ont apprécié la qualité.

Liste des femmes bénéficiaires :

* Ghaichina Amaka 2foyers
* Ghaichita Acabo 1foyer
* Tallé Ghali 1foyer
* Tamghar Assaidi 2foyers
* Rakia Attachi 1foyer
* Lailata Elhadj Ilattou 1foyer
* Sitoua Idrissa 2foyer
* Aminata Ghissé 1 foyer
* Toumalé Ahmoudou 1 foyers
* Biya Abou 2 foyer
* Baka Alakass 1 foyer
* Tamina Abdoul 1foyer
* Atitiya Ilattou 2 foyers
* Toumboula Isla 2foyers

1. **Conclusion**

La mairie d’Ingall a connu un problème sérieux qui a fais que toutes les activités de la mairie était au ralenti. L’ors de la dernière session du conseil municipal, un nouveau maire a été élu. Nous avions l’espoir qu’il travaillera pour la commune malgré des ingérences des politiciens au haut niveau. Nous espérons que cet épisode soit clôturé dans l’intérêt de la commune. Je rencontrerai le nouveau maire dès la semaine prochaine pour relancer notre partenariat à travers la convocation du comité de salubrité.

Merci de développer tout ce qu'il s’est passé jusqu’à aujourdhui