## Plan d'actions Ingall FDAL 2017
REPUBLIQUE DU NIGER
REGION D'AGADEZ
DEPARTEMENT D'INGALL
COMMUNE D INGALL
PLAN D'ACTIONS D'INGALL POUR L'ARRET DE LA DEFECATION A L'AIR LIBRE
Axes stratégiques feuille de route | Actions | Activités | Stratégie de mise en œuvre | Indicateurs | Situation de reference | cible 2019 | Acteur responsable | Période de mise en œuvre | Budget (cfa) | Contribution commune | Autres sources de financement
POLITIQUE ET STRATEGIE | Mise en place d’un Comité Départemental chargé du suivi de la mise en œuvre des outils et du processus devant conduire à l’arrêt de la défécation à l’air libre dans la commune d'Ingall (Comité FDAL). | Matérialiser le Comité FDAL Départemental par un texte | Partage du texte avec les partenaires concernés | L'Arrêté portant création du Comité Départemental chargé du suivi de la mise en œuvre de la feuille de route |  |  | Préfet | Août 2017
| Prise en compte de l’arrêt de la défécation à l’air libre y compris le lavage des mains au savon et de la GHM dans le plans local de l’Eau et de l’Assainissement (PLEA) de la commune. | Veiller à la prise en compte de l'arrêt de défécation à l'air libre y compris la GHM dans le PLEA de la commune | Amendement du PLEA de la commune | Le PLEA de la commune tient compte du FDAL et GHM |  |  | DDEP/DDHA/Santé | Août 2017
Sous Total Politique et Strategies
COORDINATION DES ACTEURS | Mise en place des dispositifs de suivi évaluation au niveau Départemental/Communal | Opérationnaliser le comité Départemental FDAL | Tenue des réunions mensuelles (synthèse des données du niveau départemental) | Nombre de PV |  |  | Le Comité FDAL DEPARTEMENTAL
| Harmonisation des interventions en matière d'assainissement. | Etablir la Cartographie Départemental/Communal des acteurs de mise en œuvre de l'ATPC | synthèse des cartographies départementales | Carte Départementale des acteurs réalisée et mise à jour |  |  | DDHA, COMMUNE, VNU | Août 2017
|  | Organiser des réunions ordinaires et extraordinaires du Comité Départemental FDAL | Implication et responsabilisation des différents membres selon leur domaine d'intervention | Nombre de réunions tenues |  |  | Président du comité Départemental FDAL | En continu à partir de Août 2017
| Elaboration et validation d’un plan d'action Départemental 2017-2019 pour l'arret de la défécation à l'air libre. | Elaboration du plan d'action départemental | Elaboration du projet de plans d'action suivant un processus participatif | Plan d'actions unique et cohérent élaboré, suivant un processus participatif |  |  | DDHA, COMMUNE, VNU | Août 2017
| Mise en place d'un mécanisme de gestion de données en matière d'assainissement | Etablir une situation de référence de la mise en œuvre de l'ATPC (localités déclenchées et certifiées FDAL) | Collectes des données ou mission pour determiner les localités déclenchées et certifiées FDAL | Une situation de référence des villages déclenchés et FDAL fin 2017 |  |  | DDHA, COMMUNE, VNU | Août 2017
|  | Etablir une situation de référence des édicules publics | Missions/ateliers de bilan des edicules publics | Une situation de référence des édicules publics en fin 2017 |  |  | DDHA, COMMUNE, VNU | Séptembre 2017
|  | Mettre en place et actualiser régulièrement la base de données départementale sur l’ATPC, les édicules publics et autres services d'hygiène et assainissement | Mise à jour des données sur l'assainissement, renseigner le guide de suivi évaluation du PROSEHA | Une base de données à jour |  |  | DDES/DDHA | Fréquence annuelle à partir de 2017
| Sous-total coordination des acteurs | [7 empty] | 0
COMMUNICATION ET PLAIDOYER | Mobilisation des médias communautaires | Implication des médias dans les activités de l'assainissement | Sensibilisation à travers les rencontres, les atéliers, réunions et conférences, voyage d'études…. | Nombre de médias mobilisés |  |  | DDHA, COMMUNE, VNU | Continue
| Déclenchement institutionnel au niveau des décideurs et leaders d’opinions, les autorités administraives départementales et communales, les élus locaux et les Chefs coutumiers et leaders religieux. | Organiser des déclenchements institutionnels au niveau des décideurs et leaders d'opinions | Lors des Sessions du conseil et du cadre de concertation communal | Nbre d'engagements signés |  |  | Comité Départemental FDAL | Séptembre - Octobre 2017
| Plaidoyer en vue de la mise en œuvre effective du plan d'Actions | Organiser des séances de plaidoyer auprès des partenaires ( lors des evenements comme la cure salee ect.) | Tenue des réunions | Nombre de séances de plaidoyer tenues |  |  | Préfet/Maire
|  | Faire des communications de masse ciblée sur l'ATPC lors des grands évenements (Cure Salee, Afoukada,…..) | Séance de sensibilisation à travers les médias | Nombre de séances de sensibilisation |  |  | COMMUNE/DDHA/ RADIOS COMMUNAUTAIRE/ COMITE FDAL DEPARTEMENTAL
| Capitalisation des expériences ATPC et leur mise à l’échelle à travers les caravanes, les publi-reportages, les sketchs, les débats radio télévisés, la production et la diffusion de revue en ATPC. | Organiser des caravanes et de sketchs de sensibilisation sur l'ATPC | Organisation et tenue des caravanes | Nombre de caravanes réalisées Nombre de sketchs produits |  |  | Comité départemental FDAL | A partir de Séptembre 2017
|  | Documenter et vulgariser des faits marquants et de facteurs de diffusion des expériences de l'ATPC | Production et diffusion des expériences ATPC | Nombre de documentaires radio-télévisés diffusés |  |  | Comité départemental FDAL | A partir de Séptembre 2018
|  | Réaliser de publi-reportages des localités/communes FDAL | Diffusion radio telévisé et presse écrite | Nombre de publi-reportages réalisés |  |  | Comité départemental FDAL | A partir de Séptembre 2018
|  | Produire de revue sur l’ATPC | Production et diffusion de la revue | Nombre de revues publiées |  |  | Comité départemental FDAL | A partir de Séptembre 2018
| Sous total Communication et plaidoyer | [7 empty] | 0
RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS | Formation des acteurs en ATPC, en technique de communication, en marketing de l’assainissement , en déclenchement institutionnel, en suivi-évaluation..etc | Identifier les formateurs en ATPC | Revues documentaires | Nombre de formateurs identifiés |  |  | DDHA, Comité départemental FDAL | Août 2017
|  | Formaliser le pool de formateurs | Acte de formalisation | Un pool de formateurs formalisé |  |  | DDHA, Comité départemental FDAL | Août 2018
|  | Contribuer à l'élaboration des modules de formation en ATPC, en technique de communication, et en marketing de l’assainissement , en déclenchement institutionnel, en suivi-évaluation …..etc; par le pool de formateurs | Séances de travail d'amendement | Nombre de modules amendés par thématique |  |  | DDHA, Comité départemental FDAL
|  | Contribuer à la validation des modules de formation | Participation aux réunions de validation | Nombre de modules validés par thématique |  |  | DDHA, Comité départemental FDAL
|  | Former les organes des médias communautaires à travers des sessions thématiques sur l'assainissement | Organisation et tenue des sessions de formation des organes de médias | Nombre de médias formés |  |  | DDHA, Comité départemental FDAL | Août 2017
|  | Organiser des sessions de formation en ATPC, en technique de communication, et en marketing de l’assainissement , en déclenchement institutionnel, en suivi-évaluation …..etc au profit de tous les acteurs | Organisation et tenue des sessions de formation des acteurs | Nombre d'acteurs formés |  |  | DDHA, Comité départemental FDAL | En continue à partir de Séptembre 2017
| Gestion optimale des ressources humaines, matérielles et logistiques mises à disposition | Responsabiliser les cadres mis à disposition au niveau des structures concernées | Désignation des points focaux par structures | Nombre de strutures avec points focaux actifs |  |  | DDHA, COMMUNE, VNU | En continue
|  | Se procurer le matériel de travail nécessaire | Organisation des rencontres de suivi des besoins exprimés | Nombre de matériels acquis |  |  | DDHA, COMMUNE, VNU | En continue
|  | se doter de la logistique requise | Organisation des rencontres de suivi des besoins exprimés | Nombre de logistique acquis |  |  | DDHA, Comité départemental FDAL | En continue
| Organisation et participation à des rencontres d’échanges d’expériences en matière d’hygiène et d’assainissement. | Organiser des rencontres, voyage d'études et d'échanges d'expériences en ATPC | Organisations et tenues des voyages d'études | Nombre de voyages d'études organisés |  |  | Comité départemental FDAL | 2018
|  | Organiser des rencontres d'échanges entre les acteurs au niveau communautaire | Evaluation des rencontres communautaires | Nombre de rencontres tenues |  |  | Comité départemental FDAL | 2018
| Sous Total Renforcement des Capacités des acteurs | [7 empty] | 0
INGENIERIE SOCIALE ET INFRASTRUCTURES | Mise en œuvre de l'ATPC dans les villages/quartiers. | Declenchement de…. villages et de ….quartiers | Mise en œuvre du guide ATPC | Nombre de villages/quartiers déclenchés |  |  | Commune/DDHA
|  | Certification de ….. villages et ….quartiers | Mise en œuvre des outils ATPC | Nombre de villages/quartiers certifiés |  |  | Commune/DDHA
| Réalisation des Edicules Publics tenant compte des besoins du genre, des filles,des femmes, des personnes en situation de handicap. | Réaliation des infrastructures scolaires en système adéquats d'assainissement | Identification des etablissements existants prioritaires; accompagnement de la construction de chaque nouvelle salle de classe d'édicules scolaires | Nombre d'établissements scolaires équipés |  |  | DDHA
|  | Réalisation de infrastructures dans les formations sanitaires adéquats d'assainissement | Identification des formation sanitaires existantes prioritaires; accompagnement de la construction de chaque formation sanitaire d'édicules publics | Nombre de formations sanitaires équipées |  |  | DDHA
|  | Réalisation des infrastructures des autres lieux publics de systèmes adéquats d'assainissement | Identification des lieux publics prioritaires; | Nombre de lieux publics équipés |  |  | Commune/DDHA
|  | Amenagement et traitement des mares dans la ville d'Ingall | Etude et Exécution | Nombre des marres remblayées et amenagées |  |  | Commune/DDHA
| Sous Total ingénierie sociale et infrastructures | [7 empty] | 0
SUIVI POST FDAL | Facilitation de l'accès des populations aux ouvrages et équipements d'assainissement durables. | Former des maçons(Locaux) pour la promotion de la réalisation/production des ouvrages et équipements d’hygiène et d’assainissement ; | Identification, formation/recylage et reseautage des maçons | Nombre de maçons recyclés / formés |  |  | Comité départemental FDAL | à partir d'Octobre 2017
|  | Promouvoir des points de vente des équipements d’hygiène et d’assainissement afin d’impulser une dynamique d’entreprenariat privé dans les villages/quartiers | Mobilisation du secteur privé/Projets ONG pour la mise en place des points de vente des équipements | Nombre de points de vente mis en place et fonctionnels |  |  | Comité départemental FDAL | En continu à partir d'Octobre 2017
|  | Faire la promotion d'entraide et des initiatives locales pour la réalisation de latrines familiales et l’acquisition d’équipements d’hygiène et d’assainissement | Mobilisation des projets, ONGs, institutions de microfinances, GIE,Associations villageoises | Nombre d'institutions de de tontines/microcrédits fonctionnelles |  |  | Comité départemental FDAL | à partir d'Octobre 2017
|  | Contribuer à la réalisation d'une recherche-action sur les technologies d’hygiène et d’assainissement à faible coût | Réalisation et valorisation des études | Nombre d'études réalisées |  |  | Comité départemental FDAL | à partir de Novembre 2017
| Appui à la mise en place d’un mécanisme de veille communautaire pour le maintien du statut de l'état de fin de défécation à l’air libre | Promouvoir au sein des communautés des bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement( Hygiène de la chaîne de l’eau de boisson, Échanges et concours inter villages/quartiers, Le renforcement des connaissances des populations; journées de salubrité….) | Intensification de la communication en matiere d'hygiène et d'assainissement | Nombre de villages adoptant les bonnes pratiques |  |  | DDHA | En continu
|  | Promouvoir la solidarité en matière d’hygiène et d’assainissement, au sein de la communauté (travaux d’intérêt collectif, entre aide) | Intensification de la communication en matiere d'hygiène et d'assainissement | Nombre de villages touchés |  |  | DDHA | En continu
|  | Faire la promotion des initiaves locales et des normes sociales relatives à des pénalités pour les contrevenants au maintien des bonnes pratiques d’hygiène et l’assainissement. | Encouragement des initiatives locales et normes sociales | Nombre de villages appliquant les initiatives locales et normes sociales |  |  | DDHA | En continu
| Appui-conseil aux autorités locales (Chef de canton, élus locaux, leaders…) du maintien du statut FDAL des villages certifiés | Organiser des missions de supervision trimestrielles de suivi-évaluation des villages FDAL | Utilisation des outils de suivi-évaluation | Nombre de missions de suivi trimestriel réalisées |  |  | Comité Départemental FDAL
|  | Organiser des rencontres d'échanges et de partage d'expériences du maintien du statut FDAL entre les villages certifiés | Tenue de journées de partage | Nombre de rencontres organisées |  |  | Comité Départemental FDAL
| Identification et mise en œuvre de mécanismes innovants de financement du sous-secteur de l’assainissement | Contribuer à la réalisation d'une étude sur les mécanismes de financement innovants | Prestation intellectuelle suivant un processus participatif | Etude réalisée |  |  | Commune/DDHA
|  | Mettre en oeuvre les résultats de l'etude sur les mécanismes innovants | Réalisation d'un test pilote | Nombre de mécanismes innovants mis en œuvre |  |  | Commune/DDHA
|  | Contribuer à la révision des textes reglementaires et des modalités d'alimentation des fonds national, régional et communal de l'eau et de l'assainissement | Participation à des ateliers ou des journées d'echanges | Nombre de textes revisés |  |  | Commune/DDHA
| Affectation de 50% de la ligne budgetaire hygiène assainissement des communes pour le financement des actions pour l'arrêt de la défécation à l’air libre. | allouer 50% du montant de la ligne hygiene et assainissement pour l'arret de la DAL | Adoption lors de la session budgetaire | xx montant dépensé |  |  | Commune/DDHA
| Affectation de 10% du fonds SMEA | Répartir le fonds SMEA dans les missions de suivi des activités de l'eau et de l'assainissement. | Matérialisation par un acte communal | l'arreté communal |  |  | Commune/DDHA
| Affectation d'au moins 25 % de fonds de gestion des édicules publics pour l'arrêt de DAL | Réglementer la gestion des édicules publics | Elaboration d'un plan de gestion des édicules publics | Montant mobilisé |  |  | Commune/DDHA
|  | Investir les fonds mobilisés dans l'assainissement | Rehabilitation des edicules publics | Nombre des educules publics réhabilités |  |  | Commune/DDHA
| Sous Total Mobilisation financière | [7 empty] | 0
| SMEA | Service Municipal eau et assainissement
| GMH | Gestion de l'hygiéne manstruelle

## Plan d'actions Ingall FDAL
FEUILLE DE ROUTE ET PLAN D'ACTION DES REGIONS POUR L'ARRET DE LA DEFECATION A L'AIR LIBRE AU NIGER
Axes stratégiques feuille de route | Actions | Activités | Stratégie de mise en œuvre | Indicateurs | Situation de referenc | cible 2020 | Acteur responsable | Période de mise en œuvre | Budget (cfa) | Source de financement
POLITIQUE ET STRATEGIE | Mise en place d’un Comité régional chargé du suivi de la mise en œuvre des outils et du processus devant conduire à l’arrêt de la défécation à l’air libre au Niger (Comité FDAL). | Matérialiser le Comité FDAL régional par un texte | Partage du texte avec les partenaires concernés | Arrêté portant création d’un Comité régional chargé du suivi de la mise en œuvre de la feuille de route |  |  | Gouverneur | Juin 2017 | PM
| Contribution à l'élaboration, la validation et la mise en œuvre du guide ATPC | Participer aux ateliers/réunions | Participation aux reunions avec toutes les parties prenantes | Nombre d'ateliers/reunions tenus |  |  | DRHA | avril-Juin 2017 | PM | UNICEF
|  | Vulgariser le guide ATPC | Organisations des rencontres de partage avec les différents acteurs | Nombre de rencontres tenues |  |  | Président du comité FDAL
| Contribution à l'élaboration, à la validation et à la mise en œuvre d’un guide national d’assainissement de base. | Participer aux ateliers/réunions | Participation aux reunions avec toutes les parties prenantes | Nombre d'ateliers/reunions tenus |  |  | DRHA, Comité régional FDAL | juillet-août 2017 | PM | PNUD
|  | Vulgariser le guide national d'assainissement de base | Organisations des rencontres de partage avec les différents acteurs | Nombre de rencontres tenues |  |  | Président du comité FDAL
| Prise en compte de l’arrêt de la défécation à l’air libre y compris le lavage des mains au savon et de la GHM dans les plans locaux de l’Eau et de l’Assainissement (PLEA) des communes. | Veiller à la prise en compte de l'arrêt de défécation à l'air libre y compris la GHM dans les PLEA | Amendement des PLEA | Nombre de PLEA tenant compte du FDAL et GHM |  |  | DREP/DRHA | Juin 2017 | PM
Sous Total Politique et Strategies
| Mise en place des dispositifs de suivi évaluation au niveau régional | Opérationnaliser le comité régional FDAL | Tenue des réunions trimestrielles (synthèse des données du niveau regional) | Nombre de notes synthèses |  |  | Gouverneur
COORDINATION DES ACTEURS | Harmonisation des interventions en matière d'assainissement. | Etablir la Cartographie régionale des acteurs de mise en œuvre de l'ATPC | synthèse des cartographies départementales | Carte régionale des acteurs réalisée et mise à jour |  |  | DA/DRHA | Oct 2017 | PM
|  | Organiser des réunions ordinaires et extraordinaires du Comité regional FDAL | Implication et responsabilisation des différents membres selon leur domaine d'intervention | Nombre de réunions tenues |  |  | Président du comité régional FDAL | En continu à partir de Mai 2017 | 40000000 | A rechercher
|  | Vulgariser des documents de référence DPNHA, SOPHAB et PROSEHA, textes législatifs et règlementaires … | Organisation des Ateliers de vulgarisation, réunions, rencontres et réaliser des publi-reportages | Nombre de personnes touchées au niveau de la région |  |  | Comité Régional FDAL | En continu | 100000000 | A rechercher
|  | Préparer et valider des dossiers de Projets régionaux cadrant avec les documents de reference (PNHA, SOPHAB et PROSEHA, Guide ATPC …) | Amendement des dossiers de projets alignés aux documents de référence ( PNHA, SOPHAB et PROSEHA, Guide ATPC …) | Nombre de projets cadrant avec les documents de références adoptés |  |  | Gouverneur | En continu | PM
| Elaboration et validation d’un plan d'action régional 2016-2020 pour l'arret de la défécation à l'air libre. | Elaborer et consolider les plans d'actions départementaux | Elaboration des projets des plans d'actions suivant un processus participatif | Plan d'actions régional unique et cohérent élaboré, suivant un processus participatif |  |  | DRHA | Janvier à Mai 2017 | PM
|  | Participer à la validation de la feuille de route et des plans d'actions régionaux | Ateliers de validation de la feuille de route et du plan d'actions régional, suivant un processus participatif et recherche de finacement | Feuille de route et Plan d'actions régional validés suivant un processus participatif |  |  | DRHA | A partir de Juin 2017 | PM | UNICEF
| Mise en place d'un mécanisme de gestion de données en matière d'assainissement | Etablir une situation de référence de la mise en œuvre de l'ATPC (localités déclenchées et certifiées FDAL) | Missions/ateliers de bilan des localités déclenchées et certifiées FDAL | Une situation de référence des villages déclenchés et FDAL fin 2017 |  |  | DA/DRHA | Décembre 2017 | 50000000 | A rechercher
|  | Etablir une situation de référence des édicules publics | Missions/ateliers de bilan des edicules publics | Une situation de référence des édicules publics en fin 2017 |  |  | DA/DRHA | Décembre 2017 | 40000000 | A rechercher
|  | Mettre en place et actualiser régulièrement la base de données régionale sur l’ATPC, les édicules publics et autres services d'hygiène et assainissement | Mise à jour des données sur l'assainissement, renseigner le guide de suivi évaluation du PROSEHA | Une base de données à jour |  |  | DRES/DRHA | Fréquence annuelle à partir de 2017 | 40000000 | A rechercher
| Sous-total coordination des acteurs | [7 empty] | 270000000
| Mobilisation des médias communautaires | Implication des médias dans les activités de l'assainissement | Sensibilisation à travers les rencontres, les atéliers, réunions et conférences, voyage d'études…. | Nombre de médias mobilisés |  |  | DRHA | Continue
COMMUNICATION ET PLAIDOYER | Déclenchement institutionnel au niveau des décideurs et leaders d’opinions, les autorités administraives régionales, départementales et communales, les conseillers régionaux, les élus locaux et les Chefs coutumiers et leaders religieux. | Organiser des déclenchements institutionnels au niveau des décideurs et leaders d'opinions | Sessions/atéliers de DI | Nbre d'engagements signés |  |  | Comité régional FDAL | 2017-07-01 | 50000000 | A rechercher
| Plaidoyer en vue de la mise en œuvre effective de la feuille de route | Organiser des séances de plaidoyer auprès des partenaires | Tenue des réunions | Nombre de séances de plaidoyer tenues |  |  | Gouverneur
|  | Faire des communications de masse ciblée sur l'ATPC lors des grands évenements (lutte traditionnelle, 18 décembre…..) | Séance de sensibilisation à travers les médias | Nombre de séances de sensibilisation |  |  | DRHA
|  | Celébrer la journée ATPC lors de la semaine de l'eau…. | Celébration de la journée ATPC | Nombre de journées celebrées |  |  | DRHA
| Capitalisation des expériences ATPC et leur mise à l’échelle à travers les caravanes, les publi-reportages, les sketchs, les débats radio télévisés, la production et la diffusion de revue en ATPC. | Organiser des caravanes et de sketchs de sensibilisation sur l'ATPC | Organisation et tenue des caravanes | Nombre de caravanes réalisées Nombre de sketchs produits |  |  | Comité régional FDAL | A partir de Novembre 2017 | 80000000 | A rechercher
|  | Documenter et vulgariser des faits marquants et de facteurs de diffusion des expériences de l'ATPC | Production et diffusion des expériences ATPC | Nombre de documentaires radio-télévisés diffusés |  |  | Comité régional FDAL | 2018-02-01 | 100000000 | A rechercher
|  | Réaliser de publi-reportages des localités/communes FDAL | Diffusion radio telévisé et presse écrite | Nombre de publi-reportages réalisés |  |  | Comité régional FDAL | Apartir de Novembre 2017 de façon séquencielle | 50000000 | A rechercher
|  | Produire de revue sur l’ATPC | Production et diffusion de la revue | Nombre de revues publiées |  |  | Comité régional FDAL | A partir de Novembre 2017 | 20000000 | A rechercher
| Sous total Communication et plaidoyer | [7 empty] | 300000000
RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS | Formation des acteurs en ATPC, en technique de communication, en marketing de l’assainissement , en déclenchement institutionnel, en suivi-évaluation..etc | Identifier les formateurs en ATPC | Revues documentaires | Nombre de formateurs identifiés |  |  | DRHA, Comité régional FDAL | Mai 2017 | 10000000 | A rechercher
|  | Formaliser le pool de formateurs | Acte de formalisation | Un pool de formateurs formalisé
|  | Contribuer à l'élaboration des modules de formation en ATPC, en technique de communication, et en marketing de l’assainissement , en déclenchement institutionnel, en suivi-évaluation …..etc; par le pool de formateurs | Séances de travail d'amendement | Nombre de modules amendés par thématique
|  | Contribuer à la validation des modules de formation | Participation aux réunions de validation | Nombre de modules validés par thématique
|  | Former les organes des médias communautaires à travers des sessions thématiques sur l'assainissement | Organisation et tenue des sessions de formation des organes de médias | Nombre de médias formés |  |  | DRHA, Comité régional FDAL | Août 2017 | PM
|  | Organiser des sessions de formation en ATPC, en technique de communication, et en marketing de l’assainissement , en déclenchement institutionnel, en suivi-évaluation …..etc au profit de tous les acteurs | Organisation et tenue des sessions de formation des acteurs | Nombre d'acteurs formés |  |  | DRHA, Comité régional FDAL | En continue à partir de février 2017 | 100000000 | A rechercher
| Gestion optimale des ressources humaines, matérielles et logistiques mises à disposition | Responsabiliser les cadres mis à disposition au niveau des structures concernées | Désignation des points focaux par structures | Nombre de strutures avec points focaux actifs |  |  | DR | En continue | PM | A rechercher
|  | Se procurer le matériel de travail nécessaire | Organisation des rencontres de suivi des besoins exprimés | Nombre de matériels acquis |  |  | DRHA | En continue | 100000000 | A rechercher
|  | se doter de la logistique requise | Organisation des rencontres de suivi des besoins exprimés | Nombre de logistique acquis |  |  | DRHA | En continue | 400000000 | A rechercher
| Organisation et participation à des rencontres d’échanges d’expériences en matière d’hygiène et d’assainissement. | Organiser des rencontres, voyage d'études et d'échanges d'expériences en ATPC | Organisations et tenues des voyages d'études | Nombre de voyages d'études organisés |  |  | Comité régioal FDAL | 2018 | 30000000 | A rechercher
|  | Organiser des rencontres d'échanges entre les acteurs au niveau communautaire | Evaluation des rencontres communautaires | Nombre de rencontres tenues |  |  | Comité régioal FDAL | 2018 | 20000000 | A rechercher
| Appui-conseil à la maitrise d’ouvrage communale en matière d’hygiène et d’assainissement. | Renforcer les capacités des élus locaux, des services techniques communaux en matière d'assainissement notamment en ATPC | Organisation des sessions d'appui-conseil | Nombre de missions d'appui conseil conduites |  |  | Comité régioal FDAL | En continu à partir de 2018 | 50000000 | A rechercher
| Sous Total Renforcement des Capacités des acteurs | [7 empty] | 710000000
INGENIERIE SOCIALE ET INFRASTRUCTURES | Mise en œuvre de l'ATPC dans les villages/quartiers. | Declenchement de…. villages et de ….quartiers | Mise en œuvre du guide ATPC | Nombre de villages/quartiers déclenchés |  |  | DRHA | 2016-2020 | 8160000000 | UNICEF….reste a rechercher
|  | Certification de ….. villages et ….quartiers | Mise en œuvre des outils ATPC | Nombre de villages/quartiers certifiés |  |  | DRHA
| Réalisation des Edicules Publics tenant compte des besoins du genre, des filles,des femmes, des personnes en situation de handicap. | Suivre la réaliation de ……. infrastructures scolaires en système adéquats d'assainissement | Identification des etablissements existants prioritaires; accompagnement de la construction de chaque nouvelle salle de classe d'édicules scolaires | Nombre d'établissements scolaires équipés |  |  | DRHA | 2016-2020 | 14000000000 | BM, AFD, PHRASEHA , UNICEF… reste à rechercher
|  | Suivre la réalisation de …….infrastructures dans les formations sanitaires en systèmes adéquats d'assainissement | Identification des formation sanitaires existantes prioritaires; accompagnement de la construction de chaque formation sanitaire d'édicules publics | Nombre de formations sanitaires équipées |  |  | DRHA | 2016-2020 | 2442000000 | BM, AFD, PHRASEHA , UNICEF… reste à rechercher
|  | Suivre la réalisation de …... infrastructures des autres lieux publics de systèmes adéquats d'assainissement | Identification des lieux publics prioritaires prioritaires; | Nombre de lieux publics équipés |  |  | DRHA | 2016-2020 | 3200000000 | BM, AFD, PHRASEHA , UNICEF… reste à rechercher
| Réalisation des stations de traitement des boues de vidange (STBV). | Construire une station de traitement de boues de vidange | Identification et implantation du site (STBV) | Une STBV construite |  |  |  | 2016-2020 | 7500000000 | BM,reste à rechercher
| Sous Total ingénierie sociale et infrastructures | [7 empty] | 35302000000
SUIVI POST FDAL | Facilitation de l'accès des populations aux ouvrages et équipements d'assainissement durables. | Former des maçons pour la promotion de la réalisation/production des ouvrages et équipements d’hygiène et d’assainissement ; | Identification, formation/recylage et reseautage des maçons | Nombre de maçons recyclés / formés |  |  | Comité régioal FDAL | En continu à partir de Juin 2017 | 100000000 | A rechercher
|  | Promouvoir des points de vente des équipements d’hygiène et d’assainissement afin d’impulser une dynamique d’entreprenariat privé dans les villages/quartiers | Mobilisation du secteur privé/Projets ONG pour la mise en place des points de vente des équipements | Nombre de points de vente mis en place et fonctionnels |  |  | Comité régioal FDAL | Février 2018 | 100000000 | A rechercher
|  | Faire la promotion des tontines/microcrédits spécifiques à la réalisation de latrines familiales et à l’acquisition d’équipements d’hygiène et d’assainissement | Mobilisation des projets, ONGs, institutions de microfinances, GIE,Associations villageoises | Nombre d'institutions de de tontines/microcrédits fonctionnelles |  |  | Comité régioal FDAL | 2018-02-01 | 50000000 | A rechercher
|  | Contribuer à la réalisation d'une recherche-action sur les technologies d’hygiène et d’assainissement à faible coût y compris la gestion de boues de vidange | Réalisation et valorisation des études | Nombre d'études réalisées |  |  | Comité régioal FDAL | En continu à de Septembre 2018 | 50000000 | A rechercher
| Appui à la mise en place d’un mécanisme de veille communautaire pour le maintien du statut de l'état de fin de défécation à l’air libre | Promouvoir au sein des communautés des bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement( Hygiène de la chaîne de l’eau de boisson, Échanges et concours inter villages/quartiers, Le renforcement des connaissances des populations; journées de salubrité….) | Intensification de la communication en matiere d'hygiène et d'assainissement | Nombre de villages adoptant les bonnes pratiques |  |  | DRHA | En continu | 100000000 | A rechercher
|  | Promouvoir la solidarité en matière d’hygiène et d’assainissement, au sein de la communauté (travaux d’intérêt collectif, entre aide) | Intensification de la communication en matiere d'hygiène et d'assainissement | Nombre de villages touchés |  |  | DRHA | En continu | 50000000 | PM
|  | Faire la promotion des initiaves locales et des normes sociales relatives à des pénalités pour les contrevenants au maintien des bonnes pratiques d’hygiène et l’assainissement. | Encouragement des initiatives locales et normes sociales | Nombre de villages appliquant les initiatives locales et normes sociales |  |  | DRHA | En continu | 50000000 | A rechercher
| Appui-conseil aux autorités locales (Chef de canton, élus locaux, leaders…) du maintien du statut FDAL des villages certifiés | Organiser des missions de supervision de suivi-évaluation des villages FDAL | Utilisation des outils de suivi-évaluation | Nombre de missions de suivi réalisés
|  | Organiser des rencontres d'échanges et de partage d'expériences du maintien du statut FDAL entre les villages certifiés | Tenue de journées de partage | Nombre de rencontres organisées
| Sous-total suivi post FDAL | [7 empty] | 710000000
| Identification et mise en œuvre de mécanismes innovants de financement du sous-secteur de l’assainissement | Contribuer à la réalisation d'une étude sur les mécanismes de financement innovants | Prestation intellectuelle suivant un processus participatif | Etude réalisée |  |  | DRHA | 2018 | 30000000 | A rechercher
|  | Mettre en oeuvre les résultats de l'etude sur les mécanismes innovants | Réalisation d'un test pilote | Nombre de mécanismes innovants mis en œuvre |  |  | DRHA
|  | Contribuer à la révision des textes reglementaires et des modalités d'alimentation des fonds national, régional et communal de l'eau et de l'assainissement | Participation à des ateliers ou des journées d'echanges | Nombre de textes revisés |  |  | DRHA | Juin 2017 | 15000000 | A rechercher
| Affectation de 50% de la ligne budgetaire hygiène assainissement des communes pour le financement des actions pour l'arrêt de la défécation à l’air libre. | Booster aupres des communes pour l'exécution consequente du montant alloué à la DAL | Réunions de présentations des documents cadres | xx montant dépensé |  |  | DRHA | Juin -Decembre 2017 | 20000000 | A rechercher
| Affectation de 10% du fonds SMEA | Répartir le fonds SMEA dans les missions de suivi des activités de l'eau et de l'assainissement. | Matérialisation par un acte communal | Nombre de communes ayant pris l'acte |  |  | DRHA
| Affectation de 25 % de fonds de gestion des édicules publics | Participer à l'élaboration de modèle de contrat de gestion des édicules publics | Elaboration d'un plan de gestion des édicules publics | XX Montant mobilisé |  |  | DRHA | 2019 | PM | A rechercher
| Sous Total Mobilisation financière | [7 empty] | 65000000