# Chlorophylle
 Association pour un développement durable

Limoges, le 9 mai 2018

A
Monsieur le Directeur régional
Agence de l’eau Loire Bretagne
7 rue de la Goëlette
CS20040
86282 Saint-Benoit Cedex

Objet : projet assainissement Niger – demande de prolongation

Monsieur le Directeur,

Par la présente je vous demande une prolongation de durée de 1 an de notre convention de financement sur le programme d’assainissement et d‘accès à l’eau à Ingall au Niger.

En effet, deux éléments indépendant de notre volonté concoure à replanifier nos activités. La Région Nouvelle-Aquitaine ne nous a adressé les financements complémentaires que fin 2017. Mais aussi la situation de la mairie d’Ingall qui a eut à faire face à plusieurs remaniements au poste de Maire ralentissant fortement les prises de décision au niveau du comité de salubrité permettant la mise en œuvre des activités. En sus, fin 2017 le Maire Ghabdouane Mohamed, en place depuis juillet est décédé est remplacé 2 mois plus tard.

Merci de la confiance et du soutien que vous apportez à notre association.

Recevez, Monsieur le Maire, nos plus solidaires salutations.

Pour Chlorophylle
Le Président

Laurent Jarry