Infos N° 13-010-18

Activités des autres partenaires dans la commune

La mairie d’Ingall ne présente pas une bonne figure vis avis des partenaires notamment pour le programme des communes de convergence. Lors de l’évaluation du PIA (programme d’investissement annuel), 2018, certains participants craignent le départ de certains bailleurs. Le PIA de 2019 a été élaboré bien que l’exécution du précédent n’est pas effective. La mairie n’a pu exécutée que 18%. Cela s’explique par la mobilisation insignifiante des ressources de la commune.

-Un tracteur subventionné par l’Etat a été très mal géré. Alors que le délai qui a été sur la convention pour rembourser est au terme.

-les différents marchés (Assamaka, Amataltal, Tagdoumt, et Aghok) sensés d’alimenter les ressources de la mairie sont aussi mal gérés.

Les responsables de la mairie attendent la redevance minière qui est désormais dans les caisses de l’Etat et surtout avec les nouveaux critères (notamment la proximité) exclue la mairie d’Ingall.

Tout récemment une réunion du comité de pilotage du programme d’appui à la décentralisation et à la bonne gouvernance – ProDECIII/GIZ s’est tenu à Niamey. Au cour de cette réunion 3 communes des 8 qui sont dans le programme sont annoncé pour bénéficier du nouveau progamme (les communes de Tabelot,Timia et d’aderbissanet).

Les critères de selection sont les suivantes :

-personnel qualifiés

-mobilisation des ressources 30%

-fonctionnalité du conseil

-appréciation de l’organe exécutif

-existence d’un potentiel d’intercommunalité

-existence d’un potentiel économique

-accessibilité de la commune

-implication des OSC, organisation communautaires et le secteur privé de gestion de la commune. Très difficile que notre commune réponde à ces critères.

MDN (médecin du monde) ont 10 millions à dépensé par la commune au cours de l’année 2018. Jusqu’à cette date la commune n’a offert que le TDR de 3 millions pour achat des semences maraichères. Il s’emble finalement que cette somme est réorienté pour des bandes par feu.

Activités

1-comblement

Conformément au programme, il est prévu de combler deux autres petites mares. Mais comme annoncé précédemment, à la demande des riverains de Bakoye N’goussou les autorités administratives m’ont demandé d’informer mes supérieurs afin d’insérer cette mare.

2-Fosses septiques

30 fosses ont été construites. Nous enregistrons toujours des demandes malgré un nombre important des fosses réalisées au cours de nos différents programmes.

2-pavage des rues

Il est aussi programmer la continuité des rues déjà existantes. L’ors de la dernière mission pour l’étude des mares, Garba Nassamou a apprécié nos rues pavées bien qu’il a recommandé une autre façon de construction.

3-sensibilisation

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| date | quartier | hommes | femmes | thème |
| 05/09/18 | Alkoubla | 12 | 35 | Accouchement à domicile |
| 10/09/18 | P.M.I | 07 | 25 | Paludisme |
| 15/09/18 | Maternité | 05 | 28 | Maternité |
| 20/09/18 | Agafaye | 09 | 20 | moustiquaires imprégnées |
| 30/9/18 | Faisceau | 11 | 37 | Méningite |
| 05/10/18 | PMI | 15 | 35 | SRO à la maison |
| 10/10/18 | Maternité | 10 | 20 | Salubrité à la maison |
| 15/10/18 | Ataram | 19 | 30 | CPN |
| 20/10/18 | Sabon gari | 11 | 25 | Polio et tuberculose |
| 30/05/18 | Alkoubla II | 17 | 35 | Vaccination des enfants 0 à 5 ans |